## Matriz
PROBABI- / LIDADE	Alta	Baixo	Médio	Alto		Probabilidade – escala qualitativa
	Média	Desprezivel	Baixo	Médio		Alta	Pode ocorrer a qualquer momento
	Baixa	Desprezivel	Desprezivel	Baixo		Média	Depende de diversos fatores para ocorrer
		Baixo	Médio	Alto		Baixa	Dificilmente vai ocorrer
		IMPACTO
						Impacto – escala qualitativa
						Alto	Afeta diretamente o objetivo do projeto
						Médio	Possui influência média no objetivo do projeto / e afeta o seu andamento
						Baixo	Possui influência mínima no objetivo do projeto, / apesar de afetar o seu bom andamento

## Análise de riscos
Projeto: Nome do Projeto

Risco	Probabilidade	Impacto	Risco da Ameaça (ver matriz)
Pandemia	Baixa	Alto	Baixo
Comunicação ruim	Alta	Alto	Alto
Gerente de projetos sair do projeto	Média	Alto	Médio